## 3월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  | 3월 2일 | 3월 3일 | 3월 4일 | 3월 5일
데이터 테이블 만들기
3월 6일 | 3월 7일 | 3월 8일 | 3월 9일 | 3월 10일 | 3월 11일 | 3월 12일
데이터 테이블 만들기 |  |  |  |  | 개발을 위한 공부
3월13일 | 3월14일 | 3월15일 | 3월16일 | 3월17일 | 3월18일 | 3월19일
개발을 위한 공부
3월20일 | 3월21일 | 3월22일 | 3월23일 | 3월24일 | 3월25일 | 3월26일
개발을 위한 공부
3월27일 | 3월28일 | 3월29일 | 3월30일 | 3월31일

## 3-4월
강의 번호 | 소요 시간 | [5 empty] | 3월 ~ 4월
2 | 24
3 | 23 | [5 empty] | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
4 | 22
5 | 19 | [8 empty] | 3월 2일 | 3월 3일 | 3월 4일 | 3월 5일
6 | 26 | [8 empty] | 데이터 테이블 만들기
7 | 13
8 | 24 |  |  |  |  | 날짜 | 3월 6일 | 3월 7일 | 3월 8일 | 3월 9일 | 3월 10일 | 3월 11일 | 3월 12일
9 | 19 | [5 empty] | 데이터 테이블 만들기 |  |  |  |  | 개발을 위한 공부
10 | 6
11 | 16 |  |  |  |  | 날짜 | 3월13일 | 3월14일 | 3월15일 | 3월16일 | 3월17일 | 3월18일 | 3월19일
12 | 23 |  |  |  |  | 강의 번호 |  | 2, 3, 4 | 5, 6, 7 | 8, 9, 10 | 11, 12, 13 | 14, 15 | 16, 17, 18, 19
13 | 24 |  |  |  |  | 소요시간 |  | 69 | 58 | 49 | 63 | 52 | 101
14 | 14
15 | 38 |  |  |  |  | 날짜 | 3월20일 | 3월21일 | 3월22일 | 3월23일 | 3월24일 | 3월25일 | 3월26일
16 | 26 |  |  |  |  | 강의 번호 | 20, 21, 22 | 23 | 24, 25, 26 | 27, 28 | 29, 30, 31 | 32, 33 | 34, 35, 36
17 | 26 |  |  |  |  | 소요시간 | 69 | 47 | 62 | 40 | 73 | 48 | 78
18 | 44
19 | 5 |  |  |  |  | 날짜 | 3월27일 | 3월28일 | 3월29일 | 3월30일 | 3월31일
20 | 16 |  |  |  |  | 강의 번호 | 37, 38, 39, 40, 41 | 42, 43, 44 | 45, 46, 47 | 48, 49 | 임시
21 | 27 |  |  |  |  | 소요시간 | 86 | 58 | 50 | 64
22 | 26
23 | 47
24 | 29 | 2022-05-02 | [9 empty] | 4월 1일 | 4월 2일
25 | 15 | 2022-05-03 | [9 empty] | 50, 51 | 52, 53, 54
26 | 18 | 2022-05-04 | [9 empty] | 62 | 69
27 | 23 | 2022-05-05
28 | 17 | 2022-05-06 |  |  |  | 날짜 | 4월 3일 | 4월 4일 | 4월 5일 | 4월 6일 | 4월 7일 | 4월 8일 | 4월 9일
29 | 33 | 2022-05-07 |  |  |  | 강의 번호 | 55, 56, 57, 58 | 59, 60 | 61, 62 | 63, 64 | 65, 66 | 임시
30 | 23 | 2022-05-08 |  |  |  | 소요시간 | 77 | 71 | 50 | 55 | 90
31 | 17 | 2022-05-09
32 | 23 | 2022-05-10 |  |  |  | 날짜 | 4월 10일 | 4월 11일 | 4월 12일 | 4월 13일 | 4월 14일 | 4월 15일 | 4월 16일
33 | 25 | 2022-05-11 |  |  |  | 강의 번호
34 | 20 | 2022-05-12 |  |  |  | 소요시간
35 | 34 | 2022-05-13
36 | 24 | 2022-05-14 |  |  |  | 날짜 | 4월 17일 | 4월 18일 | 4월 19일 | 4월 20일 | 4월 21일 | 4월 22일 | 4월 23일
37 | 20 | 2022-05-15 |  |  |  | 강의 번호 | 개발 환경 설정
38 | 18 | 2022-06-01 |  |  |  | 소요시간
39 | 40 | 2022-06-02
40 | 3 | 2022-06-03 |  |  |  | 날짜 | 4월 24일 | 4월 25일 | 4월 26일 | 4월 27일 | 4월 28일 | 4월 29일 | 4월 30일
41 | 5 | 2022-06-04 |  |  |  | 강의 번호
42 | 20 | 2022-06-05 |  |  |  | 소요시간
43 | 21 | 2022-06-06
44 | 17 | 2022-06-07
45 | 26 | 2022-06-08
46 | 16 | 2022-06-09 |  | 67 | 42
47 | 8 | 2022-06-10 |  | 68 | 21
48 | 38 | 2022-06-11 |  | 69 | 32
49 | 26 | 2022-06-12 |  | 70 | 59
50 | 24 | 2022-06-13 |  | 71 | 69
51 | 38 | 2022-06-14 |  | 72 | 25
52 | 21 | 2022-06-15 |  | 73 | 32
53 | 26 | 2022-06-16 |  | 74 | 25
54 | 22 | 2022-07-01 |  | 75 | 26
55 | 13 | 2022-07-02 |  | 76 | 5
56 | 27 | 2022-07-03
57 | 19 | 2022-07-04
58 | 18 | 2022-08-01
59 | 25 | 2022-08-02
60 | 46 | 2022-08-03
61 | 29 | 2022-08-04
62 | 21 | 2022-08-05
63 | 26 | 2022-08-06
64 | 29 | 2022-09-01
65 | 59 | 메시지-1
66 | 31 | 메시지-2
67 | 42 | 메시지-3 | web_jsp_117
68 | 21 | 메시지-4 | web_jsp_116
69 | 32 | 메시지-5 | web_jsp_115
70 | 59 | 메시지-6 | web_jsp_114 |  |  |  | s
71 | 69 | 메시지-7 | web_jsp_113
72 | 25 | 메시지-8 | web_jsp_112
73 | 32 | 좋아요-1 | web_jsp_122
74 | 25 | 좋아요-2 | web_jsp_123
75 | 26 | 좋아요-3 | web_jsp_124
76 | 5 | 좋아요-4 | web_jsp_125
total | 1877 | 31.2833
avg | 39.9362

## 5-6월
5월 ~ 6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
날짜 |  |  | 5월 3일 | 5월 4일 | 5월 5일 | 5월 6일 | 5월 7일
내용 |  |  | ex프로젝트 만들고 유튜브 따라서 연습하면서 MyCloset 환경 설정 및 구상
날짜 | 5월 8일 | 5월 9일 | 5월 10일 | 5월 11일 | 5월 12일 | 5월 13일 | 5월 14일
내용 | 1. 스프링 기본 프로젝트 구조 이해 2. 게시판 기본 틀 구현 (디자인 제외) 3. Board 데이터 테이블 구현
날짜 | 5월 15일 | 5월 16일 | 5월 17일 | 5월 18일 | 5월 19일 | 5월 20일 | 5월 21일
내용
날짜 | 5월 22일 | 5월 23일 | 5월 24일 | 5월 25일 | 5월 26일 | 5월 27일 | 5월 28일
내용 |  |  |  | 검색처리 | 공지사항-1 | 공지사항-2
날짜 | 5월 29일 | 5월 30일 | 5월 31일 | 6월 1일 | 6월 2일 | 6월 3일 | 6월 4일
내용 |  | 회원관리

## 6-7월
6월~7월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
날짜 |  |  |  | 6월 1일 | 6월 2일 | 6월 3일 | 6월 4일
내용
날짜 | 6월 5일 | 6월 6일 | 6월 7일 | 6월 8일 | 6월 9일 | 6월 10일 | 6월 11일
내용
날짜 | 6월 12일 | 6월 13일 | 6월 14일 | 6월 15일 | 6월 16일 | 6월 17일 | 6월 18일
내용
날짜 | 6월 19일 | 6월 20일 | 6월 21일 | 6월 22일 | 6월 23일 | 6월 24일 | 6월 25일
내용 | 회원리스트 - 데이터 가져오기 - 데이터 보여주기 | 회원정보 보기 -1 - 데이터 가져오기 - 데이터 보여주기 | 회원정보 보기 -2 - 회원 상태 변경하기 - 회원 등급 변경하기 | 뼈대 만들기 | 회원가입 처리-1 | 회원가입 처리-2 | 로그인, 로그아웃
날짜 | 6월 26일 | 6월 27일 | 6월 28일 | 6월 29일 | 6월 30일 | 7월 1일 | 7월 2일
내용 |  |  |  | 로그인, 로그아웃-1 | 로그인, 로그아웃-2 | 회원 리스트(list.jsp) 구현-1
날짜 | 7월 3일 | 7월 4일 | 7월 5일 | 7월 6일 | 7월 7일 | 7월 8일 | 7월 9일
내용 | 회원 리스트(list.jsp) 구현-2 |  | 회원 정보 보기(view.jsp) 구현 밀린 코딩 하기 | 파일 업로드-1 - 관련 라이브러리 등록 및 설정 | 파일 업로드-2 - 파일을 받는 jsp 작성 - file 여러 개 받기 | 이미지 업로드-1 - imageController 개발 - image list.jsp 개발-1 | 이미지 업로드-2 - image list.jsp 개발-2(완성) - write 기능 구현(DB제외)
날짜 | 7월 10일 | 7월 11일 | 7월 12일 | 7월 13일 | 7월 14일 | 7월 15일 | 7월 16일
내용 | 이미지업로드-3 - fileUtil 사용해보고 대체하기 - DB에서 write 처리하기 |  | 이미지업로드-4 - view 구현 | 이미지업로드-5 - update 구현-1 | 이미지업로드-6 - update 구현-2 | 이미지업로드-7 - 정보 수정과 보기의 줄바꿈 처리
날짜 | 7월 17일 | 7월 18일 | 7월 19일 | 7월 20일 | 7월 21일 | 7월 22일 | 7월 23일
내용 | 이미지업로드-8 - 이미지 변경 처리 | 이미지업로드-9 - 이미지 업로드 처리 | 이미지업로드-10 - 이미지 한 페이지에 몇 개 보여줄지 설정 | 밀린 개발을 위한 예비일
날짜 | 7월 24일 | 7월 25일 | 7월 26일 | 7월 27일 | 7월 28일 | 7월 29일 | 7월 30일
내용
날짜 | 7월 31일 | 8월 1일 | 8월 2일 | 8월 3일 | 8월 4일 | 8월 5일 | 8월 6일
내용

## 7-8월
7월~8월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
날짜 |  |  |  | 7월 13일 | 7월 14일 | 7월 15일 | 7월 16일
내용 |  |  |  | 로그인 세션 또는 쿠키 구현 | 로그인 세션 또는 쿠키 구현
날짜 | 7월 17일 | 7월 18일 | 7월 19일 | 7월 20일 | 7월 21일 | 7월 22일 | 7월 23일
내용 |  | 아이디/비번 찾기 구현 | 아이디/비번 찾기 구현 | 마이페이지 구현 | 마이페이지 구현 | 내 옷장 구현 | 내 옷장 구현
날짜 | 7월 24일 | 7월 25일 | 7월 26일 | 7월 27일 | 7월 28일 | 7월 29일 | 7월 30일
내용
날짜 | 7월 31일 | 8월 1일 | 8월 2일 | 8월 3일 | 8월 4일 | 8월 5일 | 8월 6일
내용
날짜 | 8월 7일 | 8월 8일 | 8월 9일 | 8월 10일 | 8월 11일 | 8월 12일 | 8월 13일
내용
날짜 | 8월 14일 | 8월 15일 | 8월 16일 | 8월 17일 | 8월 18일 | 8월 19일 | 8월 20일
내용 |  |  |  | 내옷장 구현 | 내옷장 구현 | 내옷장 구현 | 내옷장 구현
날짜 | 8월 21일 | 8월 22일 | 8월 23일 | 8월 24일 | 8월 25일 | 8월 26일 | 8월 27일
내용 | 페이지네이션 구현
날짜 | 8월 28일 | 8월 29일 | 8월 30일 | 8월 31일 | 9월 1일 | 9월 2일 | 9월 3일
내용 | 피팅룸 구현 | 피팅룸 구현 | 피팅룸 구현 | 피팅룸 구현 | 피팅룸 구현 | 회원 관리 페이지 구현 | 회원 관리 페이지 구현
| 회원 관리 페이지 구현 | 회원 관리 페이지 구현 | 기본 페이지 구현 | 기본 페이지 구현 | 기본 페이지 구현 | 부트스트랩 적용 | 부트스트랩 적용
| 부트 스트랩 적용 | 부트 스트랩 적용 | 부트 스트랩 적용 | 부트 스트랩 적용

## 9월
9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
날짜 | 9월 4일 | 9월 5일 | 9월 6일 | 9월 7일 | 9월 8일 | 9월 9일 | 9월 10일
내용 | 회원 관리 페이지 구현 | 회원 관리 페이지 구현 | 기본 페이지 구현 | 기본 페이지 구현 | 기본 페이지 구현 | 관리자 회원관리 구현
날짜 | 9월 11일 | 9월 12일 | 9월 13일 | 9월 14일 | 9월 15일 | 9월 16일 | 9월 17일
내용 | 관리자 회원관리 구현 | 관리자 공지사항 구현 |  |  |  | 부트스트랩 적용 | 부트스트랩 적용
날짜 | 9월 18일 | 9월 19일 | 9월 20일 | 9월 21일 | 9월 22일 | 9월 23일 | 9월 24일
내용 | 부트 스트랩 적용 | 부트 스트랩 적용 | 부트 스트랩 적용 | 부트 스트랩 적용 | 부트 스트랩 적용 | 부트 스트랩 적용 | 부트 스트랩 적용
날짜 | 9월 25일 | 9월 26일 | 9월 27일 | 9월 28일 | 9월 29일 | 9월 30일
내용 | 검수

## 소요 시간 정리
| 유튜브 강의 시간 | 예상 공부 시간 | 완료 소요 시간(분) | 완료 소요 시간(시간)
<기본 필요> | 38 | 57 | 95 | 1.5833
검색 처리 | 38 | 57 | 95 | 1.5833
<공지사항> | 102 | 153 | 255 | 4.25
crud 작성 | 26 | 39 | 65 | 1.0833
일반 검색 | 26 | 39 | 65 | 1.0833
기간 검색 | 44 | 66 | 110 | 1.8333
공지 등록 | 6 | 9 | 15 | 0.25
<회원관리> | 332 | 498 | 830 | 13.8333
(회원 가입) | 222 | 333 | 555 | 9.25
로그인, 로그 아웃 | 47 | 70.5 | 117.5 | 1.9583
회원가입 처리 1 | 29 | 43.5 | 72.5 | 1.2083
회원가입 처리 2 | 15 | 22.5 | 37.5 | 0.625
회원가입 폼 1 | 18 | 27 | 45 | 0.75
회원가입 폼 2, datapicker | 23 | 34.5 | 57.5 | 0.95833
ajax를 이용한 실시간 아이디 중복체크 | 17 | 25.5 | 42.5 | 0.70833
비밀번호 찾기 | 33 | 49.5 | 82.5 | 1.375
아이디 중복체크, 비번 유효성 검사 | 23 | 57 | 80 | 1.3333
데이터 전송과 가입 처리 | 17 | 25.5 | 42.5 | 0.70833
(회원 리스트) | 48 | 72 | 120 | 2
리스트 데이터 가져오기 | 23 | 34.5 | 57.5 | 0.95833
리스트 데이터 보여주기 | 25 | 37.5 | 62.5 | 1.0417
0
(회원 정보 보기) | 62 | 93 | 155 | 2.5833
데이터 가져오기 | 2 | 3 | 5 | 0.083333
데이터 보여주기 | 34 | 51 | 85 | 1.4167
회원 상태 변경하기 | 24 | 57 | 81 | 1.35
회원 등급 변경하기 | 2 | 3 | 5 | 0.083333
<fileupload> | 41 | 61.5 | 102.5 | 1.7083
라이브러리 등록과 설정 | 18 | 27 | 45 | 0.75
적용하기 | 4 | 6 | 10 | 0.16667
적용된 이미지 파일을 보는 jsp 작성 | 3 | 4.5 | 7.5 | 0.125
file 여러개 받기 1 | 5 | 7.5 | 12.5 | 0.20833
file 여러개 받기 2 | 11 | 16.5 | 27.5 | 0.45833
<image upload> | 263 | 394.5 | 657.5 | 10.9583
image controller | 2 | 3 | 5 | 0.083333
image list 개발 | 21 | 31.5 | 52.5 | 0.875
image list 완성 | 17 | 25.5 | 42.5 | 0.70833
write | 26 | 39 | 65 | 1.0833
fileUtil 사용하기 | 16 | 24 | 40 | 0.66667
write DB처리 | 8 | 12 | 20 | 0.33333
view | 38 | 57 | 95 | 1.5833
update | 26 | 153 | 179 | 2.9833
정보 수정과 보기의 줄바꿈 처리 | 24 | 36 | 60 | 1
이미지 변경 | 38 | 57 | 95 | 1.5833
이미지 업로드 | 21 | 31.5 | 52.5 | 0.875
이미지 한 페이지에 몇개 보여줄지 설정 | 26 | 39 | 65 | 1.0833

## WBS
최초 작성일 | 22.05.03 | 최종 수정일 | 22.08.17
구분 | 활동 | 작업 |  |  | 시작일 | 종료일 | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
착수 | 주제 선정 | 주제 선정 |  |  | 22.02.15 | 22.02.16 | bar: 2월 3
분석 | 기능 분석 | 필요 기능 분석 |  |  | 22.02.17 | 22.02.28 | bar: 2월 3 to 2월 4
설계 | 데이터 테이블 설계 |  |  |  | 22.03.03 | 22.03.10 | bar: 3월 1 to 3월 2
| IA 설계 |  |  |  | 22.03.03 | 22.03.10 | bar: 3월 1 to 3월 2
개발 | 개발환경 세팅 | 개발환경 세팅 |  |  | 22.04.20 | 22.05.03 | bar: 4월 3 to 5월 1
| 개발 | 공지사항(notice) 개발 | 공지사항 리스트(list) 페이지 개발 |  | 22.06.01 | 22.06.06 | bar: 6월 1
|  |  | 공지사항 세부보기(view) 페이지 개발 |  | 22.06.01 | 22.06.06 | bar: 6월 1
|  | 회원 페이지 (member)개발 | 회원가입 기능 구현 |  | 22.06.09 | 22.06.27 | bar: 6월 2 to 6월 4
|  |  | 로그인 기능 구현 |  | 22.06.28 | 22.07.03 | bar: 6월 4 to 7월 1
|  |  | 아이디/ 비밀번호 찾기 기능 구현 |  | 22.07.19 | 22.07.25 | bar: 7월 3 to 7월 4
|  |  | 마이페이지 개발 | 개인정보 수정(update) 페이지 구현 | 22.07.27 | 22.07.31 | bar: 7월 4
|  |  |  | 개인정보 보기(view) 페이지 구현 | 22.07.27 | 22.07.31 | bar: 7월 4
|  | 내 옷장(closet) 개발 | 옷 등록(enroll) 페이지 개발 |  | 22.08.01 | 22.08.20 | bar: 8월 1
|  |  | 옷 수정(update) 페이지 개발 |  | 22.08.01 | 22.08.20 | bar: 8월 1
|  |  | 옷 리스트(list) 페이지 개발 |  | 22.08.01 | 22.08.20 | bar: 8월 1
|  |  | 옷 세부보기(view) 페이지 개발 |  | 22.08.01 | 22.08.20 | bar: 8월 1
|  |  | 페이지 네이션 구현 |  | 22.08.07 | 22.08.27 | bar: 8월 2
|  | 피팅룸(myFitting) 개발 | 피팅 등록(enroll) 페이지 개발 |  | 22.08.28 | 22.09.01
|  |  | 피팅 수정(update) 페이지 개발 |  | 22.08.28 | 22.09.01
|  |  | 피팅 리스트(list) 페이지 개발 |  | 22.08.28 | 22.09.01
|  | 기본 페이지(home) 개발 |  |  | 22.09.06 | 22.09.08
|  | 관리자 페이지 개발 | 회원관리(member) | 회원 리스트(list) 페이지 개발 | 22.09.09 | 22.09.11
|  |  |  | 회원 정보수정(update) 페이지 개발 | 22.09.09 | 22.09.11
|  |  | 공지사항(notice) | 공지사항 등록(enroll) 페이지 개발 | 22.09.12 | 22.09.15
|  |  |  | 공지사항 수정(update) 페이지 개발 | 22.09.12 | 22.09.15
|  |  |  | 공지사항 리스트(list) 페이지 개발 | 22.09.12 | 22.09.15
|  |  |  | 공지사항 세부보기(view) 페이지 개발 | 22.09.12 | 22.09.15
| 디자인 | 부트스트랩 적용 |  |  | 22.09.16 | 22.09.24
검수 |  |  |  |  | 22.09.25 | 22.09.30
배포